## I Seguimiento OCI
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Vigencia: 2020
| Fecha publicación: | 2020-05-12
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - ASESOR CONTROL INTERNO
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [6 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | PRIMER SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1 | 1 | Actividades
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración del Riesgo los grupos de valor | Política de riesgos de corrupción socializada y publicada. | Oficina Asesora de Planeación /comunicaciones | Política revisada a Abril de 2020. Socializada a julio de 2020 | 2 | 1 | 50% | SI | Se tiene en archivo físico el pantallazo de la publicación del plan y del mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2020. La política fue socializada a las áreas mediante las siguientes Actas: Acta 05 Enero 2020; Se realizó encuesta para la construcción del PAAC, enviada a través de correos electrónicos" y en el siguiente LINK http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/encuestas/seguimiento-paac http://hrd.gov.co/planes-de-accion/
| 1.2 | Implementación de la Política de Administración del Riesgo | Política de administración de riesgo implementada | Todos los procesos | Enero a diciembre 2020 | 29 | 9 | 31.03% | SI | Se tiene normalizada la matriz de riesgos institucionales se pueden gestor de proyectos en el subproceso gestión del riesgo organizacional formato código 151-1F6, su avance fue aproximadamente del 31% Planeación institucional, Gestión de comunicaciones, Gestión comercial, Gestión farmacéutica, Gestión financiera Gestión documental, Gestión jurídica, Gestión de la información, Gestión de mantenimiento hospitalario
Subcomponente 2 | 2 | Actividades
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar mesas de trabajo con las diferentes areas para identificar riesgos. Actualizar Mapa de riesgo de corrupción. | Riesgos de corrupción identificados por áreas. | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Septiembre de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 2.2 | Socializar del mapa de riesgos de corrupción con directivos y líderes de área y realizar ajustes de ser necesario. | Mapa de riesgos de corrupción socializado. | Oficina Asesora de Planeación | 30 de Junio de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 3 | 3 | Actividades
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción | Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente por los diferentes canales institucionales | Oficina Asesora de Planeación comunicaciones | Permanente | 1 | 1 | 100% | SI | Se tiene en archivo físico el pantallazo de la publicación del plan y del mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2020. La política fue socializada a las áreas mediante las siguientes Actas: Acta 05 Enero 2020; Se realizó encuesta para la construcción del PAAC, enviada a través de correos electrónicos" y en el siguiente LINK http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/encuestas/seguimiento-paac http://hrd.gov.co/planes-de-accion/ http://hrd.gov.co/mapa-de-riesgo-2020/
Subcomponente 4 | 4 | Actividades
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción administrados y gestionados | lideres de área Oficina Asesora de Planeación | De acuerdo a matriz de seguimiento de riesgos | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se tiene en archivo físico el pantallazo de la publicación del plan y del mapa de riesgos de corrupción a 31 de enero de 2020. La política fue socializada a las áreas mediante las siguientes Actas: Acta 05 Enero 2020; Se realizó encuesta para la construcción del PAAC, enviada a través de correos electrónicos" y en el siguiente LINK http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/encuestas/seguimiento-paac http://hrd.gov.co/planes-de-accion/
| 4.2 | Garantizar controles eficaces y eficientes | Análisis del contexto actualizado | Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados | De acuerdo a términos planteados. | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo, generando como resultado ningún riesgo materializado. Se evidencia en matriz de riesgos. http://hrd.gov.co/mapa-de-riesgo-2020/
| 4.3 | Detectar e identificar cambios de riesgo interno y externo | Matriz de riesgo actualizada según cambios identificados | Directivos y lideres de Área | Permanente | 3 | 1 | 33.33% | SI | A la fecha no se han generado cambios en los riesgos identificados, dado que no se tiene conocimiento de que se hayan materializado. http://hrd.gov.co/mapa-de-riesgo-2020/
| 4.4 | Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso | Monitoreo permanente realizado | Oficina Asesora de Planeación | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se realiza seguimiento continuo, se genera retroalimentación se continua con socialización a traves de comites y boletines. Tambien se socializa en la inducción y reinducción realizada por Líder de Talento humano. La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, según Programa Anual de Auditorias
Subcomponente 5 | 5 | Actividades
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización | Informes cuatrimestrales elaborados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno | 10/05/2020 10/09/2020 10/01/2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se realizó seguimiento para lo cual se elaboró informe cuatrimestral. La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoria según Programa Anual de Auditorias
PORCENTAJE DE AVANCE Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [5 empty] | 48 | 16 | 33.33%
Componente 2: | EstrategIa Antitrámites | [6 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | PRIMER SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1 | 1 | Actividad
Subcomponente 1 | 1.1 | La E.S.E, generará en un lugar visible de la página inicial un enlace a la sección de trámites y servicios, donde se Proporcione un listado con el nombre de cada trámite o servicio. Verificar la viabilidad para dar continuidad a la racionalización de los trámites inscritos en la plataforma La información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, debe estar actualizada, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. | Facilitar la prestación de los trámites y procedimientos de interés para los usuarios de los servicios de la entidad. | Comunicaciones | Enero 2020 Diciembre 2020 | 9 | 1 | 11.11% | SI | la OCI recomienda evaluar la realización de estas actividades en el aplicativo suit. para dar cumplimiento a las acciones de racionalización propuestas para el trámite inscritos ante el suit.. Se creo el link de solicitud de copia de histroias clínicas el cual se encuentra en el home de la página web www.hrd.gov.co
| 1.2 | Durante la vigencia 2020, racionalizar por lo menos dos trámites de los que se encuentran inscritos en el SUIT. | Priorización de trámites realizado | Comunicaciones | Enero 2020 Diciembre 2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se ha adelantado en el proceso de solicitud de copia de historia clínica http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/solicitud-de-copia-de-historia-clinica La OCI: recomienda ir avanzado en el cargue de actividades en el aplicativo SUIT para que planeación y control interno pueda realizar el seguimiento en el aplicativo.
| 1.3 | Identificación de las mejoras a realizar en los trámites | Identificación de las mejoras a realizar en los trámites realizada | Planeación Comunicaciones | 10/05/2020 10/09/2020 10/01/2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | se ha adelantado en el proceso de solicitud de copia de historia clínica http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/solicitud-de-copia-de-historia-clinica La OCI: recomienda ir avanzado en el cargue de actividades en el aplicativo SUIT para que planeación y control interno pueda realizar el seguimiento en el aplicativo.
| 1.4 | Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites | Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas | planeación | 10/05/2020 10/09/2020 10/01/2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | se ha adelantado en el proceso de solicitud de copia de historia clínica http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/solicitud-de-copia-de-historia-clinica La OCI: recomienda ir avanzado en el cargue de actividades en el aplicativo SUIT para que planeación y control interno pueda realizar el seguimiento en el aplicativo.
| 1.5 | Realización de Seguimientos y control | Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas | Control interno | 10/05/2020 10/09/2020 10/01/2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | OCI: la oficina de control interno verifico en aplicativo para hacer el seguimiento en el cual se evidencia que no se encuentra realizados los dos primeros pasos para realizar el proceso de seguimiento por parte de la oficina de CI: 1. cargar actividades 2. Seguimiento Por planeación 3. seguimiento de control Interno
PORCENTAJE DE AVANCE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | [5 empty] | 21 | 5 | 23.81%
Componente 3: | Rendición de cuentas | [6 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | PRIMER SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1 | 1 | Actividad
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC | Cronograma de Rendición de Cuentas | Gerencia Subgerencias Comunicaciones Planeación | Enero - Febrero 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se distribuyeron tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas según acta de reunión del 16 de enero del 2020, la cual reposa en el archivo del líder de planeación.
| 1.2 | Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas | Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas. | Comunicaciones Planeación | Enero - marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas en la página web de la ESE Hospital Regional de Duitama, en redes sociales como Facebook, twitter, YouTube y carteleras institucionales. También se publicó video en lengua de señas se puede evidenciar en los siguientes link: http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas http://hrd.gov.co/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas/ http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Contenido-Rendici%C3%B3n-P%C3%BAblica-de-Cuentas-2020_compressed.pdf https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDYE31csTXl6njq5ED_hMD3_mY5PhM1KikA8DgmJaIr_fzfuKOz_LpDsj-1uPgkAQvND4iULZY3xrVE https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/641403506626567/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/193141078764806/?epa=SEARCH_BOX http://hrd.gov.co/contenido-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ La OCI sugiere continuar en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía y diferentes grupos de valor.
| 1.3 | Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC | Información consolidada para presentar en audiencia de rendición de cuentas | Gerente y lideres de procesos-Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas en la página web de la ESE Hospital Regional de Duitama, en redes sociales como Facebook, twitter, YouTube y carteleras institucionales. También se publicó video en lengua de señas se puede evidenciar en los siguientes link: http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas http://hrd.gov.co/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas/ http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/02/Contenido-Rendici%C3%B3n-P%C3%BAblica-de-Cuentas-2020_compressed.pdf https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDYE31csTXl6njq5ED_hMD3_mY5PhM1KikA8DgmJaIr_fzfuKOz_LpDsj-1uPgkAQvND4iULZY3xrVE https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/641403506626567/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/193141078764806/?epa=SEARCH_BOX http://hrd.gov.co/contenido-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/ La OCI sugiere continuar en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía y diferentes grupos de valor.
| 1.4 | Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad. | Presentación definitiva publicada | Gerente y lideres de procesos-Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se evidenció en la página web de la Entidad, la publicación de la estructuración de la rendición de cuentas. http://hrd.gov.co/contenido-audiencia-publica-de-rendicion-de-cuentas/
| 1.5 | Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC | Transmisión en vivo realizada | Comunicaciones | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | https://www.facebook.com/watch/live/?v=196147975072919&ref=watch_permalink
| 1.6 | Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web. | Video publicado | Comunicaciones | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/630158297760890/?epa=SEARCH_BOX
| 1.7 | Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional | Información actualizada en la página web | Comunicaciones | permanente | 3 | 1 | 33.33% | SI | http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/
| 1.8 | Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés | Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés | Planeación, SIAU, Comunicaciones | Trimestral | 4 | 1 | 25% | SI | La Entidad generó la publicación de la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas Rrealizada el día 28 de febrero del 2020. Por lo anterior, se evidenció el cumplimiento de esta actividad . http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/ se está planeando para que la Gerente presente un resumen de lo realizado en el tema de covid19 - la siguiente semana se presenta
Subcomponente 2 | 2 | Actividad
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano. | Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos | Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | La rendicion de cuentas contó con traducción de lengua de señas durante el evento y los videos están subtitulados. https://www.facebook.com/watch/live/?v=196147975072919&ref=watch_permalink
| 2.2 | Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas | Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados | Líder de planeación Profesional de apoyo direccionamiento | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se aplico la encuesta a los diferentes participantes la oficina de control presento el Informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2019 Oficina de control interno institucional el cual se evidencia publicado en el siguiente link: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-EVALUACI%C3%93N-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf
| 2.3 | Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas. | Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública | Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se evidencia soporte de carge a la supersalud del la ESE Hospital Regional de Duitama.
Subcomponente 3 | 3 | Actividad
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la ESE y la ciudadanía en general conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto | Oficina de comunicaciones | Enero - Febrero 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/photos/a.1574380612787736/3096522663906849/?type=3&theater https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/641403506626567/?epa=SEARCH_BOX https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/193141078764806/?epa=SEARCH_BOX
| 3.2 | Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas | Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC | Oficina Planeación SIAU Oficina de comunicaciones | Mayo 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.3 | Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD | Convocatoria realizada | Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | cuando sea necesario | 1 | 1 | 100% | SI | Se realizó invitación directa a Entidades Públicas, entes de control, veedurías, personería Municipal, Secretario de salud, entes de control externos, Gerentes de otras ESE, junta Directiva, asociación de usuarios, medios de comunicación, alcaldes de los municipios de Duitama Sativa sur y Santa Rosa Viterbo y EPS. La Emisora 90.6 FM, el día 27 de febrero del 2020, se presentó rendición de cuentas a través de este medio por parte de la gerente, también hizo una cordial invitación a la audiencia pública de rendición cuentas que se llevaría a cabo el día 28 de febrero del 2020, en el auditorio del Hospital. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas-emisora-senal-duitama/
Subcomponente 4 | 4 | Actividad
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2020. | Informe presentado | control interno | marzo del 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se evidencia informe de evaluación de rendición de cuentas por parte de la Oficina de control interno socializado y publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/INFORME-EVALUACI%C3%93N-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf
| 4.2 | Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité operativo | Retroalimentación realizada en comité operativo | Oficina de comunicaciones Planeación Calidad Subgerencias. | marzo del 2020 | 1 | 1 | 100% | SI | se evidencia solialización en el comité operativo sedgún acta N° 11 del día 9 DE MARZO 2020,informa que se realizó audiencia de rendición de cuentas que conto con una muy buena asistencia, comenta que no se recibieron observaciones negativas a la gestión ni al la audiencia como tal por el contrario los asistentes manifestaron tanto en sus intervenciones como encuestas aplicadas sus felicitaciones por la gestión adelantada y por la organización del evento. se conto con la asistiencia de 101 personas entre los cuales participaron trabajadores de la entidad, reperesentantes de la comunidad, veedores, reperesentantes de EAPB, reperesentantes de alcaldia de Santa Rosa de Viterbo y Duitama y periodistas. Se conto la participación de la contralora departamental
PORCENTAJE DE AVANCE RENDICIÓN DE CUENTAS | [5 empty] | 21 | 15 | 71.43%
Componente 4: | Servicio al Ciudadano | [6 empty] | 2020-04-30 | 2020-04-30 | PRIMER SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Crear link en página web para que trabajadores y usuarios participen en la construcción del PAAC | Aportes recibidos de usuarios y trabajadores, para la construcción del PAAC vigencia 2020 | Planeación | Enero a diciembre 2020 | 3 | 1 | 33.33% | SI | se evidencia el link: http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/rendicion-de-cuenta, a la fecha no se han recibido aportes o sugernecias.
| 1.2 | Formulación y aprobación de plan de gestión y plan de desarrollo | plan de gestión y plan de desarrollo formulados y aprobados por junta directiva | Gerencia/Planeación | 15 de mayo de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 1.3 | Diseñar curso de plan de desarrollo y código de integridad y publicar en la plataforma institucional (AVA) | Un curso diseñado y publicado en la plataforma AVA | SIAU/Planeación | 30 de Septiembre de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 1.4 | Socialización de la Política institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio | 80% del personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en plataforma AVA | SIAU | 30 de Junio de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 2 | 2 | "Objetivo 1"
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Dar a conocer los canales de Atención al Ciudadano | Publicaciones realizadas | SIAU Comunicaciones | 1) 30 de Junio de 2020 2) 31 de Diciembre de 2020 | 2 | 1 | 50% | SI | https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/528933138041438/?epa=SEARCH_BOX
| 2.2 | Realizar medición y análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario | Informes elaborados | Oficina de Comunicaciones /SIAU | Mensual | 12 | 3 | 25% | Parcialmente | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-febrero.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-enero.pdf OCI: No se evidencia el informe del mes de abril del 2020.
| 2.3 | Presentar los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes | Presentación de resultados de gestiones realizadas frente a quejas más frecuentes, en comité de indicadores y/o comité operativo | SIAU | Mensual | 12 | 3 | 25% | 100% | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-febrero.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-enero.pdf OCI: No se evidencia el informe del mes de abril del 2020.
Subcomponente 3 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Implementar jornada de capacitación en atención al usuario a personal de admisiones, facturación, citas, entre otros. | Jornada de capacitación implementado | Talento humano SIAU | 31 de Diciembre de 2020. | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.2 | Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios | 12 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios | Oficina de Comunicaciones /SIAU | Mensual | 12 | 4 | 33.33% | SI | Los derechos y deberes de los usuarios incluyen el derecho a saber y conocer temas sobre el cuidado de la salud por lo cual durante estos meses se ha intensificado la producción de información sobre prevención y manejo del virus COVID 19, el cual se encuentra publicado en el link: http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ Se observaron registro de asistencia que reposa en el archivo de gestión de la oficina responsable, donde se socializan los Derechos y deberes de los usuarios.
Subcomponente 4 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento del producto de las PQRS y las encuestas realizadas | Informe elaborado | Control interno | Semestral | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 4.2 | Realizar campañas informativas sobre temas de interés para los ciudadanos. | Campaña realizada incluyendo boletines, folletos, página web, redes sociales, entre otros. | Comunicaciones SIAU | Trimestral | 4 | 1 | 25% | SI | Se evidencia la programación de las capmpañas informativas para los ciudadanos, se evidnecian el página web del la entidad. Las campañas de COVI-19 teniendo en cuenta estado de emergencia. http://hrd.gov.co/recomendaciones-para-el-manejo-del-estres-en-el-equipo-medico-asistencial-ante-el-covid-19/ http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/
| 4.3 | Construcción y adopción de política de protección de datos. | Política construida y adoptada mediante resolución | Sistemas | 30 de marzo de 2.020 | 1 | 1 | 100% | SI | se evidencia la adopción de la política mediante RESOLUCIÓN No (087) (17-abril-2020) POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES OCI: se recomienda que se publique la política de Tratamiento y protección de datos personales en link http://hrd.gov.co/transparencia-institucional/ y se socialice.
| 4.4 | Construcción del Plan Estratégico de tecnología, información y comunicaciones -PETIC- | PETIC construido y adoptado mediante resolución | Sistemas | Numerales 1 a 4 del documento guía de elaboración del PETIC Hasta Desarrollo 30 de marzo de 2.020. Numeral 5 a junio de 2020. Numeral 6 a septiembre de 2020 y numerales 7, 8 y resolución de adopción a 31 de diciembre de 2020. | 4 | 1 | 25% | SI | se evidencia la construcción del PETI como se tenía programado Numerales 1 a 4 del documento guía de elaboración del PETIC Hasta Desarrollo https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=34B83964613FD840!681228&ithint=file%2cdocx&authkey=!AsYzMBhcw8iIzEY
Subcomponente 5 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Informe de caracterización de usuarios elaborado | SIAU | Semestral | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Análisis de los indicadores planteados en la Resolución 256 de 2016 y/o la que lo modifique. | SIAU | Mensual. | 12 | 4 | 33.33% | SI | Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 256 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta 12 : Miércoles 08 de enero del 2020 Acta 01: Miércoles 12 de febrero del 2020 Acta 02: Jueves 12 de marzo 2020. Acta 03: Miércoles 08 de abril 2020. Tablero de indicadores y listados de asistencia."
| 5.3 | Difusión de los servicios Institucinales | Acciones de difusión de los servicios que ofrece la ESE Hospital regional de Duitama a través de: 1- Página Web Institucional 2- Redes sociales 3- Boletines 4- En eventos Institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. 5- Línea Telefónica gratuita 01800xxxxx- 6. Personalmente 7- Correo electrónico | comunicación SIAU | Cuando se requiera | 1 | 1 | 100% | SI | Durante el presente trimestre se han presentado diversos temas con los médicos generales y especialistas sobre el COVID19 http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/
PORCENTAJE DE AVANCE SERVICIO AL CIUDADANO | [5 empty] | 71 | 20 | 28.17%
Componente 5: | Transparencia y Acceso a la Información | [7 empty] | 2020-04-30 | PRIMER SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente | Objetivos y Actividades |  | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Mantener actualizada la pagina WEB la Ley 1712 de 2014 | Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Comunicaciones / Planeación / Delegado de soporte de la página web | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | SI | Se debe actualizar según información suministrada por los líderes de área y actualizar en la página web cumpliendo los requerimientos de la ley 1712 de 2014. normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712. https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=34B83964613FD840!681292&ithint=file%2cxlsx&authkey=!ANhvy6cOnLySVTI Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualiación de pagina web, se tiene Cronograma hasta 31/12/2020 se evidencia el avance en el 70%,
| 1.2 | Divulgación de los datos abiertos | Datos publicados según ley 1712 de 2014 | Sistemas | 30 de junio y 30 de diciembre | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 1.3 | Publicación de información de contratación, contabilidad y de presupuesto. | Publicaciones mensuales | Presupuesto / Contabilidad / contratación / comunicaciones | Mensual | 12 | 1 | 8.333% | SI | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-3-estados-financieros/ OCI: Teniendo en cuenta la Resolución no. 079 (30 de marzo de 2020) en su artículo 2°. Prorrogar el plazo indicado para la publicación de estados financieros Se evidencia según informe emito por la oficina de contratación el día 7 de mayo a través de correo electrónico el cargue a SIA OBSERVA del contrato 001 al 217 del 2020.
| 1.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados | Control interno | junio | 1 |  | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 2 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar el proceso de atención y respuesta a las PQRS (tiempos de respuesta y satisfacción del usuario) | Dar respuesta a PQRSF dentro de términos establecidos. | SIAU / Calidad | Noviembre 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 2.2 | Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana bimensuales | Informes bimensuales | SIAU / comunicaciones | Mensual | 12 | 3 | 25% | Parcialmente | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ OCI: No se evidencia el informe del mes de abril del 2020, publicado en la página web.
| 2.3 | Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés. | Link con información de interés para niños (as) actualizada. | Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33.33% | SI | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/2-informacion-de-interes/informacion-para-ninos/
| 2.4 | Diseñar campañas de prevención de corrupción y campañas de transparencia Publicación de las campañas en redes sociales y diferentes canales disponibles en la institución | Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales | Comunicaciones / calidad/ control interno | Cuatrimestral | 3 | 0 | 0% | NO | Tenien en cuanta la emergencia sanitaria se aplaza esta actividad.
Subcomponente 3 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital. | Matriz de inventario de activos de información, actualizada. | Gestión documental | Anual | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.2 | Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente | 4000 | Gestión documental | 2.000 a 30 de junio y 2.000 restantes a diciembre de 2.020 | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.3 | Actualizar el PINAR (Plan institucional de archivos) | PINAR actualizado y adoptado mediante resolución de gerencia | Gerencia / Gestión documental | junio de 2.020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.4 | Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje. | Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje | Gestión documental | julio de 2.020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.5 | Socialización de tablas de retención documental aprobadas. | 3 socializaciones realizadas | Gestión documental | Agosto de 2.020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.6 | Organización de fondo acumulado | 40 metros lineales | Inventario de eliminación y publicación en página web | 20 a 30 de junio y 20 restantes a diciembre de 2.020 | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 3.7 | Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad. | Esquema de publicación de la información publicado | Emerson González | junio de 2.020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 4 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación del acceso a la información de la población en condición de discapacidad | Pagina web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales | Oficina de Sistemas /comunicaciones | Cuatrimestral | 3 | 0.5 | 16.67% | Parcialmente | OCI recomienda continuar en el seguimiento y mejora de la herramienta.
| 4.2 | Elaborar protocolo de atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención con enfoque diferencial elaborado y adoptado mediante Resolución | SIAU / Coordinadora sedes integradas | Abril de 2020 | 1 | 0 | 0% | NO | OCI:se evidencia un documento en construcción pero no se encuentra normalizado. Esta actividad estaba programad para Abril del 2020
| 4.3 | Socializar protocolo de atención con enfoque diferencial | 3 socializaciones del Protocolo de atención con enfoque diferencial, a personal de la sede principal y sedes integradas | SIAU / Coordinadora sedes integradas | Mayo de 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 4.4 | Evaluación de la adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial | 2 auditorías para verificar adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial. | Control interno / líder calidad | Junio y octubre de 2020 | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 5 | 1 | "Objetivo 1"
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado | SIAU | Semestral | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
| 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado | Oficina de comunicaciones | Semestral | 2 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
PORCENTAJE DE AVANCE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | [5 empty] | 57 | 6.5 | 11.4%
| 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 33.33%
| 2 | EstrategIa Antitrámites | 23.81%
| 3 | Rendición de cuentas | 71.43%
| 4 | Servicio al Ciudadano | 28.17%
| 5 | Transparencia y Acceso a la Información | 11.4%
ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
Note on C10: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C28: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C37: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C60: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on C84: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## MAPA RIESGOS
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 2020
E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION
IDENTIFICACION DEL RIESGO | [10 empty] | CRITERIOS PARA LA MEDICION DE CONTROLES | [21 empty] | MONITOREO Y REVISION |  |  | SEGUIMIENTO
N° | Procesos / Objetivo | Causas | Riesgo | Consecuencia | Análisis del Riesgo | [5 empty] | Existe Control | Naturaleza | Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control | Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento | El control es automático | El control es manual | La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es la adecuada | Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control | En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva | Evaluación | Puntaje a disminuir | Controles | Riesgo Residual | [5 empty] | Acciones Asociadas al Control |  |  | Fecha | Acciones | Responsable | Indicador | I TRIM 30/04/2020 | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
Riesgo Inherente
[5 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  |  | Zona de riesgo | [12 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  |  | Zona de riesgo | Periodo de Ejecución | Acciones | Registro
1 | Direccionamiento y Gerencia | 1. Asumir compromisos políticos. 2. Chantaje y presión política para mantener al funcionario en determinado cargo. | Actuaciones fundadas en el clientelismo político | 1. Ineficiente inversión de los recursos. 2. Débil impacto de la Gestión y pérdida de la imagen institucional. | Posible | 3 | Moderado | 5 | 15 | Moderado | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Presentar las denuncias correspondientes al interior de la E.S.E en la Oficina de Control Interno. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | PERIODICO | Dar trámite a las denuncias o informes oficiales relacionada con chantaje, presión política o clientelismo. | Informes o documentos oficiales de trámite desarrollados por Gerencia o Control Interno. | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Dar trámite a las denuncias o informes oficiales relacionada con chantaje, presión política o clientelismo. | Gerencia Oficina de Control Interno | Número de denuncias tramitadas / Número de denuncias recibidas | No se materializó el riesgo, por lo tanto los controles han sido efectivos. A la fecha no se presentaron denuncias.
2 | Direccionamiento y Gerencia | 1. Inadecuado manejo de inventarios. 2. Falta de control al acceso al área. 3. Falta de seguimiento y/o control sobre los equipos asignados a cada funcionario. 4. Debilidades en el procedimiento de entrega del cargo. | El servidor público que para beneficio propio o de un tercero se apropie de bienes muebles o inmuebles, los use indebidamente, les dé un uso diferente al que están destinados o los deje extraviar o perder. | 1. Perdida económica de la institución. 2. Procesos Disciplinarios. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 1. Sistemas de información que permiten el control de inventarios. 2. Servicios de Vigilancia contratados. 3. Responsables de inventarios por procesos. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | DE ACUERDO A PLAN DE AUDITORIAS | 1. Realizar auditorías no programadas a los procesos. 2. Actualización y mantenimiento de inventarios | Informes o documentos oficiales de trámite desarrollados por Gerencia, subgerencias, almacén o Control Interno. | 30/06/2020 31/12/2020 | 1. Realizar auditorías no programadas a los procesos. 2. Actualización y mantenimiento de inventarios | Subgerencia Administrativa y/o Subgerencia Científica. Control Interno. Almacén. | No. De auditorias realizadas / No. De auditorias programadas. | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
3 | Direccionamiento y Gerencia | 1. Intereses particulares. 2. Falta de principios y ética profesional | Utilizar tráficos de influencias para la asignación de citas en los servicios de salud, en beneficio propio o de particulares | 1. Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud. 2. Vulneración a los derechos de los pacientes. 3. Extra limitación de funciones. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Publicar en sitios visibles o de fácil acceso a los usuarios (página web), los procedimientos y requisitos para la solicitud de citas en los servicios de salud de la E.S.E | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | DE ACUERDO APLAN DE CAPACITACIÓN | Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración publica. | Convocatoria y lista de asistencia a jornada de sensibilización. | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Realizar jornada de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario en la administración publica. | Subgerencia Científica Subgerencia Administrativa Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora Jurídica | N° de Capacitaciones Programadas N° de capacitaciones realizadas
4 | Misionales | 1. No se cuenta con los protocolos y/o procedimientos de manejo de medicamentos y equipos. 2. Entrega de turno deficiente. 3. Ausencia de aplicación de controles en las unidades funcionales (listas de chequeo). 4. Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados. | Pérdida de medicamentos, material medico quirúrgico y/o equipos médicos | 1. Atención inadecuada al usuario por falta de medicamentos y/o equipo medico. 2. Detrimento patrimonial. 3. Implicación negativa de la imagen institucional | Probable | 4 | Moderado | 5 | 20 | Moderado | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Inventarios permanentes. Protocolo de entrega de turno de enfermería y laboratorio clínico. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SEMESTRAL | Fortalecer acciones de seguimiento y control frente a la entrega y suministro de medicamentos y material medico quirúrgico, de igual manera al inventario de equipos. | Protocolo de enfermería y laboratorio. Formato para inventario de almacén y farmacia. | 2020-12-31 | Realizar los seguimientos correspondientes, dentro de los términos planteados y tomar las medidas que haya lugar. | Subgerencia Administrativa. Control Interno. Químico Farmacéutico. Almacenista. | Informe Anual de Inventario. | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
5 | Financiero | 1. Deficiencia en el control de las inversiones realizadas por la institución | Posibilidad de que la ESE Invierta en empresas fachada captadoras ilegales de dinero. | Sanciones legales. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Control Interno. Revisoría Fiscal. Planeación | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | MENSUAL | Fortalecer los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal y/o estados financieros de la entidad. | actas e Informes de seguimiento o ejecución del proceso, o seguimiento a través de indicadores. | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Procedimiento formulado y aprobado. Informes de seguimiento o ejecución del proceso, o seguimiento a través de indicadores. | Subgerente Administrativo ó contador, ó planeación, ó control interno y/o Revisoría Fiscal. | Informes mensualizados de seguimiento a ejecución presupuestal y/o estados financieros. | Se realizan las respectivas auditorias de revisoría fiscal, á y control interno. Se manejan los indicadores de ley, se da cumplimiento a los planes de mejora y publicación en página WEB las ejecuciones y estados financieros del mes enero http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-3-estados-financieros/ OCI: Teniendo en cuenta la Resolución no. 079 (30 de marzo de 2020) en su artículo 2°. Prorrogar el plazo indicado para la publicación de estados financieros
6 | Financiero | 1. Ausencias de controles, en el manejo de dineros. 2. Ausencia de arqueos periódicos a las personas con manejo de dineros. | Apropiación de Dineros Públicos. | 1. Detrimento patrimonial. 2. Sanciones y/o multas. | Posible | 3 | Moderado | 5 | 15 | Moderado | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SEMESTRAL | Cumplimiento estricto del procedimiento de Presupuesto en cuanto a normas legales | Comunicaciones, Registros presupuestales, | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Seguimiento al presupuesto. Arqueos de acuerdo a Resolución aprobada. | Gerente o Subgerencias Ó Tesorería | Informes de auditorias y/o arqueos. | Se evidencias arqueos de fechas: caja de Radiologia 24/04/2020, hospitalización del 28/04/2020, 30/03/2020,santa Rosa13 de marzo del 2020, consulta externa del 24/02/2020,20/03/2020, Urgencias 27/02/2020
7 | Financiero | Deficiencia en la planeación de la institución. Deficiencia en la ejecución del presupuesto aprobado. | Estacionalidad de fondos. | 1. Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento. 2. sanciones legales. | Improbable | 2 | Moderado | 5 | 10 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Control Interno. Revisoría Fiscal. | Improbable | 2 | Moderado | 5 | 10 | Bajo | SEMESTRAL | Formular y ejecutar el procedimiento específico de Gastos por caja menor y oficializarlo para su ejecución dentro del Proceso de Gerencia Financiera. | comprobantes financieros de movimientos de dinero | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Auditorias y/o seguimiento al movimiento de recursos que se encuentren en las cuentas bancarias del hospital. | Subgerente Administrativo Control Interno | cumplimiento, se determina en verificación documental la ejecución | Se verificó la ejecución presupuestal y su respectiva publicación, observando que el mismo se ha ejecutado de acuerdo . Se radico informe final de seguimineto de Austeridad del gasto del primer trimestre, por parte de la oficina de control interno.
8 | Contratación | Difícil consecución de proveedores por el objeto de la ESE. Inoperancia de Procesos de Compras. Inoperancia del Comité de contratación Inaplicabilidad del Estatuto Contractual. | Monopolio de contratistas que puede significar preferencias indebidas | Mala imagen Institucional. Sanciones legales. | Posible | 3 | Moderado | 5 | 15 | Moderado | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Registro interno de Proveedores Actas de liquidación de contratos. Aplicación de Estatuto Contractual. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SEMESTRAL | Seleccionar proveedores que se acojan a los términos de referencia y precios. Teniendo en cuenta manual de contratación y estatuto contractual, se cuenta con el comité de contratación. | Actas de Comité de Compras | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Realizar Auditoria Interna por parte de la oficina de Control Interno Y/O Subgerencia administrativa. | Profesional de Control Interno Subgerencia Administrativa | informes de interventoría de los diferentes contratos | Se radico informe final de auditoria de comités entre ellos esta comité de contratación y a la fecha no se ha suscrito plan de mejora
9 | Contratación | 1. Falta de publicidad de los procesos de contratación. 2. Poca independencia del comité de contratación para la emisión de conceptos. 3. Falta de estudios y de análisis de estudios técnicos de precios del mercado. | Recibir o solicitar dadivas o cualquier beneficio para proceder a la celebración de contratos. | 1. Incumplimiento de la normatividad vigente. 2. Sanciones administrativas. 3. Sanciones disciplinarias o penales. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 1. Seguimiento de publicación de contratos en el SECOP. 2. Actas de comité de contratación. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | CUATRIMESTRAL | Continuar con el cargue oportuno de todo el proceso contractual de la entidad. Generar actas claras y precisas en cada comité realizado. | Soportes de cargue en el SECOP. Actas de comité. | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Realizar auditorías Cuatrimestrales frente a lo mencionado. | Profesional de Control Interno | Informes de seguimiento realizados por control interno. | Se radico informe final de auditoria de comités entre ellos esta comité de contratación y a la fecha no se ha suscrito plan de mejora, el seguimiento al SECOP esta programdo para agosto en Plan anual de auditorias.
10 | Control Interno | 1. Imprecisión o ambigüedad en los criterios de evaluación. 2. Intereses por parte de evaluador y/o evaluado 3. Amiguismo, soborno | Manipulación u omisión de la información que pueda tener implicaciones legales | 1. Falta Disciplinaria o fiscal. 2. Sanciones e investigaciones. | Improbable | 2 | Moderado | 5 | 10 | Bajo | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | 1. Conformaciones y desarrollo de comités que permiten control de los procesos. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | CUATRIMESTRAL | seguimiento frente a los balances y planos de mejora | Registro del cumplimiento de requisitos | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | seguimiento frente a los balances y planos de mejora | Profesional de Control Interno | tramite de seguimiento de procesos | se les hace seguimiento oportuno a los planes de mejora suscritos, el cual el publicado en la página web de la entidad. Y se encuentra programos seguimiento al acomité de conciliacines con corte de 30 de junio 2020.
11 | Información y comunicación | 1. . Desconocer la responsabilidad civil frente a la historia clínica como servidores públicos. 2. Procesos que son llevados de forma manual. 3. intereses particulares. 4. Falta de capacitación. 5. Dar información telefónica o personalmente acerca del contenido de la documentación que esta bajo custodia en los archivos, sin previa autorización. 6. Programación inadecuada del Backup | Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. | 1. Utilización inadecuada de la información de la entidad en otros campos o entidades 2. Daños o alteraciones al sistema de información. | Probable | 4 | Moderado | 5 | 20 | Moderado | SI | P | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 10 | 30 | 85 | 2 | Auditorias Internas y Externas de Calidad. Implementación Sistemas de Calidad. Procesos de Seguridad Informática. | Rara vez | 1 | Moderado | 5 | 5 | Bajo | SEMESTRAL | Creación de perfiles y roles de acuerdo a la actividad a desarrollar. | Verificación de claves de acceso y usuarios | 30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020 | Realizar Auditoria Interna por parte de la oficina de Control Interno a la información que genera el sistema. | Control interno | Numero de auditorias realizadas. | Se realizó, reuniones con el equipo de sistemas, directivos y con acompañamiento de la oficina de control se emitió la respectiva acta de reunión con fechas del N° 1 10/01/2020, N° 2 20/01/2020 donde se realizó un cronograma para la actualización la página web cumpliendo los requerimientos de la ley 1712 de 2014. Se generaron recomendaciones por parte de la OCI.
ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO
VOLVER CUADRO DE MANDO PAAC
VOLVER CUADRO DE MANDO PAAC